## Página1
Aluno | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2020-03-17 | Pandemia | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 28/10/20 a 30/10/20 | 01/11/20 a 25/03/21 (Sprint Final) | Fim do Projeto 25/03/21
Adler Mateus Cachuba | Pesquisa de mercado | FERIADO | Realização da planilha de presença, Criou as pastas do github, organizou a documentação, e realizou a pesquisa de mercado | Trabalhos Correlatos e identificação, escopo do problema | Plano de Projeto em Engenharia de Software | Adiado | Trabalhos correlatos | 3.0 Descrição Geral, 3.1 Perspectiva do Produto e 3.6 Documentação do Usuário e correções solicitadas do Marcelo | 5.2 Interfaces de Hardware, 6.1 Requisitos de Desempenho e 6.3 Requisitos de Segurança | Correções gerais no documento | Apendice A | Apêndice E: Projeto de Banco de Dados + Diagrama de Classe | Apêndice E: Projeto de Banco de Dados + Diagrama de Classe | Apêndice E: Projeto de Banco de Dados + Diagrama de Classe | Conversa com Marcelo sobre DER e DC, conversa com o Hélio sobre o DER e DC e alterações necessárias | Alteração no 1.4 Escopo do Projeto / 4.1Realizar compra de planos / 6.3 Requisitos de Segurança | Alteração no DC, alteração no create table.dll e nas consultas | Arrumar o DC, o create table, os consultas e documento | Correção do DC + assinatura do Marcelo, slides para apresentação final e correções no documento final
Isac Ponciano Bandeira | Definir layout básico do site | FERIADO | Definiu o Layout do HTML e iniciou ele | Estudo de viabilidade | Plano de Projeto em Engenharia de Software | Adiado | Diagrama de caso de uso | 3.3 Perfis e Características dos Usuários e 3.4 Ambiente Operacional e 3.5 Restrições de Projeto e Implementação e correções solicitadas do Marcelo | 5.1 Interfaces do Usuário, 5.3 Interfaces de Software e 5.4 Interfaces de Comunicação | Correções gerais no documento | Apendice C | Apendice C |  | Apêndice E: Projeto de Banco de Dados + Diagrama de Classe | Conversa com o Hélio sobre o DER e DC e alterações necessárias | Alteração no DER |  | Arrumar o DER e documento | Correção do DER + assinatura do Hélio, configurar protótipo para visualização
Kenny Fukita | Identidade visual do site | FERIADO | Realizou as 10 logos do PipocaTV | -Requisitos Funcionais e Não-Funcionais | Plano de Projeto em Engenharia de Software | Adiado | Aprimorar o 1.3 Público-alvo e Sugestões de Leitura e 1.4 Escopo do Projeto | 3.7 Pressupostos e Dependências, 4.0 e 4.1 e 4.2 e 4.3 | 6.2 Requisitos de Desempenho e 6.4 Atributos de Qualidade de Software | Correções gerais no documento | 6.1 Requisitos de Desempenho | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo | Saiu do grupo
Gustavo Zavan | Definir as tabela do banco de dados | FERIADO | Não realizou o esboço do banco de dados (DER) | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente | Desistente
Adiado
Concluído
Atrasado
Andamento